## คำอธิบาย
คำชี้แจงในการจัดทำแผนการดำเนินงานจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานและดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการสำหรับเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และเอกสารที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 สำหรับเอกสารราชการอื่น ๆ ให้พิจารณาดำเนินการตามลำดับความสำคัญ ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2564 และให้รวบรวมผลการดำเนินงานแล้วรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทุก 6 เดือน และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560ได้พิจารณาเรื่อง แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดกิจกรรมภายใต้แผนงานต่าง ๆ โดยระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้กำหนดกรอบเวลาและเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี พ.ศ. 2562 จึงขอความร่วมมือจากท่านในการจัดทำแผนการดำเนินงานจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา และจัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ตามที่ได้จัดทำแล้วด้วย จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการดังนี้ 1. ปรับแผนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 และจัดส่งแผนการดำเนินงานจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ทาง e-mail : goodgov@opdc.go.th 2. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของท่าน ทุกเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ในปี พ.ศ. 2561-2562 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ทางเว็บลิ้งค์ https://goo.gl/forms/IBBffvLB0WangK6g2
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
1.2 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
1.3 เพื่อให้ทราบแนวทาง และติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
2. คำอธิบาย
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
การจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา มีหลักในการพิจารณาเพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้
1. งานบริการที่ผู้ขอรับบริการมีความประสงค์ขอเอกสารภาษาอังกฤษ
2. งานบริการนั้นให้บริการกับชาวต่างชาติ
3. งานบริการนั้นมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
4. เอกสาร ใบรับรอง หรือแบบฟอร์มในการยื่นคำขอหน่วยงานได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนแล้ว หรือสามารถเลือกเอกสารที่ไม่มีอุปสรรคในการจัดทำ
5. รูปแบบเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตัวอักษร หรือขนาดของเอกสาร
ประเภทเอกสารในการจัดทำแบบฟอร์มเอกสาร
1. เอกสารหรือใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบหย่า เป็นต้น แบ่งเป็น 3 รูปแบบ
1.1 เอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
1.2 เอกสารที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
1.3 เอกสารราชการอื่น ๆ
2. แบบฟอร์มในการยื่นคำขอ
3. คู่มือสำหรับประชาชน
*กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33205

## Roadmap
แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานการจัดทำแผนงานที่ 2 แบบรายงานแผนการดำเนินงานจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกระทรวง…………………………………กรม/หน่วยงาน………………………..
ลำดับที่ | ชื่อเอกสารราชการ | พ.ศ. 2560 | [11 empty] | พ.ศ. 2561 | [11 empty] | พ.ศ. 2562
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. เอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน .............. รายการ
1 | เอกสาร AAA (ตัวอย่าง) | bar: พ.ศ. 2560 11 to พ.ศ. 2560 12
2. เอกสารที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จำนวน .............. รายการ
3. เอกสารราชการอื่น ๆ จำนวน .............. รายการ
4. แบบฟอร์มในการยื่นคำขอ จำนวน .............. รายการ
5. คู่มือสำหรับประชาชน จำนวน .............. รายการ
รวมทั้งสิ้น จำนวน ...................................... รายการ
หมายเหตุ กรุณากรอกชื่อเอกสารราชการที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด (1-5) และกรอกข้อมูลระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินการของแต่ละเอกสารแต่ละรายการ (ปี พ.ศ. 2560 - 2562)